## Week
بداية الأسبوع |  |  | 2024-10-17
الأسبوع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | الملاحظات
البداية | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10
| 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10
التخطيط | 2024-10-17: تحديد الأهداف; 2024-10-24: DONE <-- | وضع رؤية واضحة لأهداف المشروع
| 2024-10-17: DONE -->; 2024-10-24: دراسة الجدوى | تحليل الجدوى التقنية والاقتصادي ووضع جدول زمني أولي
| 2024-10-17: DONE -->; 2024-10-24: مهام فريق العمل | تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل الفريق (مدير, محللين, مصممين, مطورين)
| 2024-10-24: DONE -->; 2024-10-31: اعداد خطة المشروع | تحديد نقاط الإنجاز الرئيسية (Milestones) ووضع خطة لادارة المخاطر
التحليل | 2024-10-31: DONE -->; 2024-11-07: جمع المتطلبات | تحليل احتياجات الأعمال ووضع قائمة بالوظائف المطلوبة
| 2024-11-14: توثيق المتطلبات | اعداد وثيقة المتطلبات (SRS) ومراجعة واعتماد الوثيقة
| 2024-11-14: DONE -->; 2024-11-21: نمذجة العمليات | انشاء رسوم بيانية توضح تدفق العمل (FlowChart, CD, DFD, ERD) وتحليل العلاقات بين العناصرالمختلفة
| 2024-11-28: تحديد أولويات المتطلبات | تحديد المتطلبات الى "ضرورية" و "ثانوية"
التصميم | 2024-12-05: التصميم المعماري | تحديد بنية النظام مثل (نظام العميل, الخادم, قاعدة البيانات) و اختيار التكنولوجيا وأدوات التطوير المناسبة
| 2024-12-19: التصميم التفصيلي | تصميم واجهات المستخدم (UI, UX), وانشاء نماذج أولية (Prototypes), تحديد هيكل قاعدة البيانات وعلاقاتها
| 2025-01-02: تصميم الأمان | وضع خطط لتأمين البيانات والاتصالات وتصميم اليات المصادقة وتحديد الصلاحيات
التنفيذ | 2025-01-09: تطوير الوحدات | تقسيم النظام الى وحدات أصغر والبدأ في برمجتها
| 2025-01-23: تكامل النظام | ربط الوحدات مع بعضها واختبار التكامل بينها
| 2025-02-06: اعداد قاعدة البيانات | انشاء الجداول وإدخال البيانات الأساسية
| 2025-02-20: كتابة الشيفرة النهائية | تحسين الكود وإزالة الأكواد غير الضرورية
الاختبار | 2025-03-06: اختبار الوحدة (Unit Testing) | اختبار كل وحدة على حدة للتأكد من عملها بشكل صحيح
| 2025-03-13: اختبار التكامل (Integration Testing) | اختبار عمل الوحدات مع بعضها البعض
| 2025-03-20: اختبار النظام (System Testing) | التأكد من أن النظام بأكمله يعمل وفقا للمتطلبات
| 2025-03-27: اختبار القبول (User Acceptance Testing) | السماح للعميل أو المستخدم النهائي باختبار النظام واعتماده
| 2025-04-03: اصلاح الأخطاء | مراجعة التقارير وإصلاح الأخطاء المكتشفة أثناء الاختبار